## Planilla de riesgos_
Entregables | Riesgos | Probabilidad | Impacto | Exposición a Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
GESTIÓN DEL PROYECTO COMPLETADA | Demoras en la planificación y definición del alcance que atrasen el cronograma general | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Establecer reuniones semanales de seguimiento con el equipo del proyecto. Utilizar metodologías ágiles para la planificación iterativa. Definir hitos claros y entregables parciales. | Implementar un equipo de respuesta rápida para acelerar la toma de decisiones. Reasignar recursos críticos para recuperar el tiempo perdido. Ajustar el alcance manteniendo los objetivos principales del proyecto.
MODALIDAD DE CURSADA BLENDED DISEÑADA | Resistencia de los docentes al cambio tecnológico y baja participación en capacitaciones | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Implementar estrategia de comunicación personalizada dirigida al buyer persona (María Vázquez, 45 años). Crear grupos pequeños de máximo 5 docentes. Ofrecer incentivos de participación y reconocimiento institucional. | Desarrollar un programa de mentores peer-to-peer donde docentes más avanzados apoyen a los menos experimentados. Implementar sesiones individuales de acompañamiento. Crear un sistema de gamificación para motivar la participación.
AULA MODELO VIRTUAL EN GOOGLE CLASSROOM CREADA | Problemas técnicos con la infraestructura tecnológica institucional (solo 25% de equipos en condiciones óptimas) | 0.7 | 0.6 | 0.42 | Realizar auditoría técnica previa de todos los equipos. Establecer alianzas con proveedores de tecnología educativa. Crear un plan de mantenimiento preventivo de equipos. | Implementar modalidad BYOD (Bring Your Own Device) para que docentes usen dispositivos personales. Establecer convenios con instituciones cercanas para uso alternativo de laboratorios. Crear versión móvil de contenidos para acceso desde celulares.
CAPACITACIÓN EN APLICACIONES DIGITALES EJECUTADA | Deficiencias en la calidad del contenido pedagógico o falta de aplicabilidad práctica al área de turismo | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Desarrollar contenidos específicos basados en casos reales del sector turismo. Validar todos los materiales con docentes expertos del área. Incluir ejemplos prácticos de Google Maps, Canva, Instagram y conversor de monedas aplicados al turismo. | Crear un banco de recursos alternativos y actividades de respaldo. Establecer un comité consultivo de docentes de turismo para revisión continua de contenidos. Implementar feedback continuo y ajustes iterativos de materiales.
EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO COMPLETADO | No alcanzar los objetivos cuantificables (50% de docentes capacitados y 30% implementando aplicaciones) | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Establecer sistema de seguimiento semanal de métricas clave (tasa de adopción, engagement, satisfacción). Implementar estrategia de comunicación continua sobre beneficios del programa. Crear sistema de reconocimientos e incentivos para participantes activos. | Extender el plazo de capacitación por 30 días adicionales. Implementar programa intensivo de recuperación para docentes rezagados. Ajustar métricas de éxito manteniendo el espíritu del proyecto. Crear programa de continuidad para el siguiente período académico.
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO | Pérdida de motivación y abandono de herramientas digitales después de la capacitación | 0.5 | 0.7 | 0.35 | Crear comunidad de práctica virtual para intercambio de experiencias. Establecer sistema de mentoría entre docentes. Implementar reconocimientos públicos a casos de éxito. Programar refreshers trimestrales. | Desarrollar programa de embajadores digitales entre docentes destacados. Crear sistema de soporte técnico permanente post-capacitación. Establecer alianzas con desarrolladores de apps para soporte directo.
MATERIALES DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS | Obsolescencia rápida de contenidos debido a actualizaciones de aplicaciones digitales | 0.6 | 0.5 | 0.30 | Establecer sistema de actualización semestral de materiales. Crear contenidos modulares fácilmente actualizables. Mantener contacto directo con desarrolladores de aplicaciones para conocer cambios anticipadamente. | Desarrollar materiales genéricos que trasciendan versiones específicas de aplicaciones. Crear repositorio de versiones alternativas para diferentes actualizaciones. Implementar sistema de notificaciones automáticas de cambios relevantes.
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO DISEÑADAS | Brecha entre evaluación teórica y aplicación práctica real en el aula | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Diseñar evaluaciones basadas en casos prácticos reales del área de turismo. Incluir componente de demostración práctica en vivo. Crear rúbricas específicas que midan aplicabilidad pedagógica real. | Implementar sistema de evaluación por portfolios digitales. Crear evaluaciones peer-to-peer entre docentes. Establecer observaciones de clase como componente evaluativo complementario.
INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN MEDIDOS | Datos insuficientes o poco confiables para medir el impacto real del proyecto | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Implementar sistema de métricas automatizado desde el inicio. Establecer línea base clara antes del proyecto. Utilizar múltiples fuentes de datos (cuantitativas y cualitativas). Capacitar al equipo en herramientas de análisis de datos. | Contratar consultoría externa especializada en evaluación de proyectos educativos. Implementar sistema de autoreporte complementario de docentes. Crear focus groups regulares para recolección cualitativa de datos.
SOPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO ESTABLECIDO | Sobrecarga del equipo de soporte por demanda superior a la esperada | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Dimensionar equipo de soporte basado en experiencias similares. Crear documentación de autoayuda comprensiva. Establecer niveles de soporte escalonados (básico, intermedio, avanzado). | Implementar sistema de tickets automatizado para gestión eficiente de consultas. Crear red de soporte peer-to-peer entre docentes capacitados. Contratar soporte externo adicional en períodos pico.
Riesgos Transversales Adicionales
Área de Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Exposición | Mitigación | Contingencia
Financiero | Insuficiencia de recursos económicos para completar todas las fases del proyecto | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Establecer presupuesto detallado con contingencias del 15%. Usar principalmente herramientas gratuitas (Google Classroom, Canva free, etc.). Buscar sponsors institucionales. | Implementar modelo de fases priorizando módulos más críticos. Buscar financiamiento alternativo través de programas gubernamentales. Reducir alcance manteniendo objetivos core.
Institucional | Cambios en las políticas institucionales o falta de apoyo directivo | 0.2 | 0.9 | 0.18 | Obtener compromiso formal por escrito de la dirección. Alinear proyecto con objetivos estratégicos institucionales. Comunicar beneficios regularmente a stakeholders clave. | Crear alianzas con múltiples niveles jerárquicos. Documentar todos los beneficios y logros para nueva administración. Establecer continuidad a través de docentes embajadores.
Tecnológico | Cambios significativos en las aplicaciones objetivo (Google Maps, Canva, Instagram) durante el proyecto | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Monitorear updates de aplicaciones mensualmente. Mantener contacto con desarrolladores. Crear contenidos flexibles adaptables a cambios menores. | Tener aplicaciones alternativas identificadas y documentadas. Crear módulos genéricos de competencias digitales. Establecer convenios con múltiples proveedores de tecnología educativa.