## Costos Planificados
Costos planificados
Código | Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Entregable 1
1.0 | GESTION DEL PROYECTO | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Planificación | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Seguimiento y Control | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cierre del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 2
2.0 | MODALIDAD DE CURSADA BLENDED | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Diseño Modalidad Asincrónica | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Diseño Modalidad Sincrónica | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 3
3.0 | CREACIÓN DEL AULA MODELO VIRTUAL | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Diseño Pedagógico | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Implementación Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 4
4.0 | CAPACITACIÓN EN APLICACIONES DIGITALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Módulo Canva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Redes Sociales (Instagram) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 5
5.0 | EVALUACIÓN Y CIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
5.1 | Evaluación Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0
5.2 | Gestión de Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0
Entregable 6
6.0 | ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
6.1 | Soporte Técnico-Pedagógico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
6.2 | Retroalimentación Continua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
Entregable 7
7.0 | Publicidad y Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
7.1 | Diseño de Campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
7.2 | Implementación Campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Entregable 8
8.0 | CONTINGENCIA (10% del Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
Total
| TOTAL | 150000 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 400000 | 400000 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 270000

## Costos Reales
Costos reales
Código | Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Entregable 1
1.0 | GESTION DEL PROYECTO | 95000 | 105000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Planificación | 48000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Seguimiento y Control | 0 | 0 | 52000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cierre del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 2
2.0 | MODALIDAD DE CURSADA BLENDED | 0 | 155000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Diseño Modalidad Asincrónica | 0 | 78000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Diseño Modalidad Sincrónica | 0 | 77000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 3
3.0 | CREACIÓN DEL AULA MODELO VIRTUAL | 0 | 0 | 0 | 102000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Diseño Pedagógico | 0 | 0 | 0 | 51000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Implementación Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 51000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 4
4.0 | CAPACITACIÓN EN APLICACIONES DIGITALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Módulo Canva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Redes Sociales (Instagram) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 5
5.0 | EVALUACIÓN Y CIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 49000 | 0 | 0 | 0
5.1 | Evaluación Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 24500 | 0 | 0 | 0
5.2 | Gestión de Resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 24500 | 0 | 0 | 0
Entregable 6
6.0 | ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000 | 0
6.1 | Soporte Técnico-Pedagógico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 48500 | 0
6.2 | Retroalimentación Continua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 48500 | 0
Entregable 7
7.0 | Publicidad y Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000
7.1 | Diseño de Campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500
7.2 | Implementación Campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500
Entregable 8
8.0 | CONTINGENCIA (10% del Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000
Total
| TOTAL | 95000 | 255000 | 243000 | 203000 | 147000 | 408000 | 393000 | 51000 | 49000 | 154500 | 145500 | 274000

## Curva S
Curva S
Proyecto: | Reducción de la Brecha Digital en Docentes
ID: | TurismoTech
Fecha de Inicio | Enero |  |  | Fecha Fin: | Diciembre |  | Fecha de Corte: |  | Diciembre
Mes
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Valor Planificado | $150000 | $300000 | $300000 | $250000 | $250000 | $400000 | $400000 | $75000 | $75000 | $150000 | $150000 | $270000
Valor Planificado Acumulado | $150000 | $450000 | $750000 | $1000000 | $1250000 | $1650000 | $2050000 | $2125000 | $2200000 | $2350000 | $2500000 | $2770000
Costo Real | $95000 | $255000 | $243000 | $203000 | $147000 | $408000 | $393000 | $51000 | $49000 | $154500 | $145500 | $274000
Costo Real Acumulado | $95000 | $350000 | $593000 | $796000 | $943000 | $1351000 | $1744000 | $1795000 | $1844000 | $1998500 | $2144000 | $2418000